## 〇月〇日
アクションアイテム
最終更新： | 2024/〇/〇
項目 | NO. | 内容 | 詳細 | 回答 | 決定権者 | 状況
サーバ | 1 | サーバについて
| 2 | サーバ構成
| 3 | SSLの設定
| 4 | DNSの書き換え作業
| 5 | スケジュールに関して
基本項目 | 6 | サイト名称
| 7 | ドメインURL
テストブラウザ | 9 | CMS対応ブラウザ
| 10 | 公開側検証ブラウザ
スマホサイト | 11 | レスポンシブ（BP1）
公開側 | 12 | 原稿
| 13 | デザインの基本ポリシー、全体の画面構成、参考サイト
| 14 | トップページのコンテンツ要素
| 15 | 詳細ページの構成
| 16 | サイト構成の確認
| 22 | 検索機能 対象の範囲
| 23 | ヘッダー、フッダーリンクの確認
管理側 | 24 | URL,IP,セキュリティ確認
契約書 | 25 | 契約内容について
アクセス解析 | 27 | アクセス解析をGAで行う場合、トラッキングコートが必要
静的ページ | 28 | 必要なページ数の確認
お問い合わせフォームの内容 | 29 | お問い合わせの項目

## ③アクションアイテム（メモあり) (hidden)
静岡生協様 アクションアイテム
[7 empty] | 最終更新： | 2019-07-12
■基本仕様
NO. | 分類 | 内容 | シフトコメント | 回答/メモ | 起案者 | 日限 | ステータス | 追加
A-1 | 基本項目 | サイト名 | サイト名の決定（ドメインに影響） |  | SHIFT |  | 保留
A-2 |  | ドメイン | 静岡生協様がドメインは取得するで問題ないか？ | 静岡生協で取得し、管理する。 | SHIFT | 2019-07-11 | 完了
A-3 |  | SSL | SSLブランド、申請、設定について確認 シフトでSSLの設定をする場合は設定費用として￥30,000（税抜き）が発生 |  | SHIFT |  | 保留 |  | CSR発行⇒サーバに設定することになる。SSLの申請期間による。5年とかもできる。グローバルサインだとクイック認証SSL（ドメインを認証するか企業として認証するかで金額が変わる）。サイト全体を暗号化するのは変わらない。 SSLブランドは静岡生協で決める。申込入れるだけ。請求書が静岡に行く。 中川さんブランド決める⇒サーバにアクセスしてCSRという情報を発行する⇒セコムにCSRの情報を渡す⇒サーバ証明書のファイルをもらう⇒サーバ設定 中川さん渡す⇒シフトにCSRもう一回戻す⇒シフトが設定。 シフトで設定する場合。3万はかならずかかる。 ベアメタルもコントロールパネルがある。 設定も保留。
A-4 |  | DNS | AT-LINKにDNS管理を依頼で問題ないか？ | AT-LINKにDNS管理を依頼する。 | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | ⇒中川さんお名前ドットコムのDNS管理できる。（ドメイン管理） どっちでもOK。 ⇒AT-LINKに依頼する。金額かからない/サーバ単位にもつ
A-5 |  | メタ情報 | クローズドサイトのため考慮不要 | （※サイト全体の基本設定にメタ情報を入れる） | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | 検索順位をあげたりといったことはしない SEO対策をガチガチにやるようなサトではないという意味でも記載させて頂いている。 ⇒基本設定に入れておけばOK.各ページ単位の設定はいらない想定。
A-6 |  | 会員数 | 想定している会員数（目安でOK） | スタート：3～4万人 最大：11万5,000人（※7/11現時点での参加地区） | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | スタートと増える想定 ⇒スタート：3～4万 全員：11万5千くらい、（上限11万くらい）どれくらいの頻度で使うのか？データの上限はない。（浜松、磐周、小笠っぽい）
A-7 |  | 商品数 | 想定している商品数（目安でOK） | 1,000点（※バリエーション含む） | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | /1秒100件とかだとルミーズの契約変えなきゃいけない。ユニクロとか。トランザクションすごいかかる/プログラムの処理
A-8 |  | 注文数 | 想定している注文数（目安でOK） | 1日に注文する数量目安：100件くらい （※スタート時） | SHIFT | 2019-07-11 | 完了
A-9 | サーバ | サーバ会社 | AT-LINKと契約 | 契約完了日限：11月頭 （中川様窓口） | SHIFT | 2019-07-11 | 完了
A-10 |  | サーバ構成 | ベアメタル1台構成（Web+DB）、セキュリティオプションなし | ※サーバを2台に増やした場合にシフト側でかかるコストは10～20万程（DB移す作業）。 | SHIFT | 2019-07-11 | 完了
A-11 | 決済サービス | ルミーズ | ルミーズの決済サービスを利用（トークン決済方式） | 契約完了日限：9月頭 （中川様窓口） | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | ※トークン：決済が外部サイトに飛ぶことなくECサイト上で完結。離脱防げる。ルミーズさんのサーバ経由してカード情報が送られる
A-12 |  | 決済手段 | クレジットカード コンビニ決済 |  | SHIFT | 2019-07-11 | 完了
A-13 |  | 3Dセキュアの導入可否 | 今回は導入しない（購買率の低下、別途開発費用が発生） |  | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | 3Dセキュアにすると最初にクレカの契約したときのパスワードを設定する。の入力も求めるような仕様のこと。ルミーズから進められるが必要なし。 ルミーズもカード会社から導入をすすめるように言われる。
A-14 |  | 売上確定タイミング | オーソリ時と同時 または 発送タイミング 発送タイミングの場合はルミーズ管理画面より手動で確定処理を実行 |  | SHIFT |  | 保留 |  | （事前メモ） オーソリ：カード会社にカード番号と有効期限のデータが送られて認証される仕組み。それ以外のデータの入力を求めた場合でもカード会社にはカード番号と有効期限しかデータがいかない。ルミーズの管理画面で入力したデータが見れる。照合する上で必要な場合。 （メモ） 引き落としの状態じゃない。オーソリを取ったタイミングで引き落としの処理をすることも可能。早めに引き落とされた感を感じる場合がある。 返金処理はルミーズの管理画面から返金処理を行ってもらう。 ーーーーー 保留
A-15 | テストブラウザ | コントロールパネル対応ブラウザ | GoogleChromでよいか？ | GoogleChrom | SHIFT | 2019-07-11 | 完了
A-16 |  | 公開側 | ＜PC> GoogleChrome Edge ＜スマートフォン＞ iPhone'(iOS Safari) Android(Chrome) | ※テストブラウザが増えるとテスト工数が変動 Firefox Edge Mac Safari IE10 など | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | ※テストブラウザが増えるとテスト工数が変動 Firefox、edge（Chromeユニバーサルブラウザなので気にしなくていい） edge Mac Safari IE10 など /内部の読み込みの規格が違ったため見える
A-17 | スマホサイト | レスポンシブ（BP1） | ブレイクポイントは1ポイントでPCとスマホを切り分ける。 736px推奨。 ※タブレット端末からPC版 | 736px | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | デバイスの解像度 スマホに切り替えるポジション （タブレットもスマホにしたいというお客さんもいる/ブレイクポイントの数分スタイルシートを用意しなければいけない）
A-18 | デザイン | デザインの基本ポリシー | 雰囲気、カラーなど希望があれば、フォント | （明るい、楽しい、小学校/中学校を意識したサイト、子どもを意識したサイト） | SHIFT | 2019-07-18 | 保留
A-19 |  | ベンチマーク、参考サイト | 参考サイト等があれば | 送ってもらう | SHIFT | 2019-07-18
A-20 |  | トップページのコンテンツ要素 | バナー画像、最新のお知らせ、季節限定商品情報など | 要素を書き出してもらう | SHIFT | 2019-07-18
A-21 |  | 商品検索仕様 | カテゴリーなど | 仕様を検討し、フィードバックをもらう （ユーザーがどういう検索をしたいか？） | SHIFT | 2019-07-18
A-22 | 会員 | 会員情報項目 | ・ID（メールアドレス） ・パスワード ・保護者氏名 ・児童・生徒氏名 ・ふりがな（児童・生徒） ・性別（児童・生徒） ・郵便番号 ・住所 ・地区学生協 ・地域区分 ・学校区分 ・学校名 ・学年 ・クラス ・連絡先（電話番号） |  | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | 生年月日項目入れるか？ （個人情報の関係で取りたくないのはある） 組合員管理システムは生年月日はない。 ⇒国に投げた。ダメなら組合員管理システムとのマッチングはできなくなる。
A-23 | 商品 | 商品情報項目（共通商品） | ＜共通商品＞ ・商品名 ・連合会コード（バリエーションオプション） ・通常価格（税込） ・商品画像 ・商品説明 ・商品詳細 ・名入れ ・商品コード ・カテゴリ ・値下げ×⇒販売価格 ・値下げ期間×⇒保留 ・地区選択 ・販売対象の学校 ※名入れの仕様はどうするか要確認。 | ※名入れの仕様のみ要検討 | SHIFT |  | 保留 |  | ・公開タイマー？（安野さんに確認/どのプラグインにも絶対はいる） ＜名入れ製品＞ アルファベット、ひらがな、漢字など様々 名前シール、リコーダー、辞書、鉛筆 ⇒名入れはフリーテキストフィールドで入力させる。テキストの入力は必須入力にする。文字の長さは考えなくていい。空白の処理、テキストで補足する。 （長すぎて対応ができない場合は、個別での連絡対応をする。） リコーダーは名入れの有無で金額が変わる。 ⇒この場合は別々に登録してもらう感じになる。 名入れありの場合は公開側でテキストフィールドを表示させる。
A-24 | 商品 | 商品情報項目（地区限定商品） | ＜地区限定商品＞ ・商品名 ・商品コード（バリエーションオプション） ・カテゴリ ・通常価格（税込） ・商品画像 ・商品説明 ・商品詳細 ・名入れ ・関連商品 ・販売対象の学校 ※名入れの仕様はどうするか要確認。 | ※名入れの仕様のみ要検討 | SHIFT |  | 保留
A-25 | 在庫管理 | 在庫管理機能 | 在庫管理は今回行わない（念のため確認） | ・Stockのプラグイン追加 ・商品ごとに在庫管理を「する・しない」が選べる仕様にする ・在庫が0になった際に管理者に通知がいく仕組みにする | SHIFT |  | ※一旦行う方向で 進める （費用は別途提示） |  | ※必要な場合はStockプラグインが必要 ⇒在庫管理をする商品としない商品の選択は可能。 在庫が0の場合、カートに入れられない制御をする必要あり。0になったら商品自体を出さないこともできるし、在庫なしという文言の表示をすることも可能。 管理画面上では検索しないとわからない。０になったら通知をするメールを送る機能を構築する必要がある。管理者用のアラート機能追加。 在庫管理をしない=いつでも買える 0になったら買えない 在庫管理をしていなかったものをするようにすることも可能。 Stockプラグインの検索項目で検索が可能。
A-26 | 発送 | 配送準備の流れ | 要件の確認。 | SITEMANAGE側で出せる情報の項目をシフトで洗い出す。その項目をもとにSIC様と打ち合わせする。 （※7/25または8/1も14時から） | SHIFT |  | 保留 |  | 各地区確認 SICからんでくる ⇒出せる情報の項目をシフトで洗い出す そのあとに各地区に落とし込む必要がある。 7/25、8/1にSICと打ち合わせ
A-27 | メール配信 | 配信フローの確認 | どのようなシーンで一括配信を行うか？ | ・クラス更新お知らせ（4月頭） ・販促のシーン（授業で使うタイミング） | SHIFT | 2019-07-11 | 完了
A-28 |  | 配信頻度、配信数 | 配信する頻度と1回で送信する配信数は？ | ・最大2,000通、多いところで5万通。 ・Postfix利用 ※メール機能は各地区ごとに利用可能なため、使われすぎた場合の対策は考えておく必要あり。 | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | ・地区によって違う 最大2000通、多いところで5万通。Postfixでサーバで送る。5万ばんめの人との差が出る。4時間くらい差が出てしまう。 各地区使いたい放題ですごく使われる場合はホームページへのアクセスができなくなる。 メールサーバがないためAT-リンクのサーバ。 メールサーバを契約すれば問題ないが。 使われすぎた場合の対策は考えておく必要あり。
A-29 |  | 配信種別 | テキストメール送信 | ※HTMLメール送信は不要 | SHIFT | 2019-07-11 | 完了 |  | HTMLメールも送りたい場合は、エディタを用意しなければならない
A-30 |  | 予約配信 | 予約配信あり |  | SHIFT | 2019-07-11 | 完了
A-31 |  | テスト送信 | テスト送信あり |  | SHIFT | 2019-07-11 | 完了
A-32 | メールテンプレート | 種類 | 会員登録完了（ユーザ/本部にも送りたい場合はBCCに入れる） 会員登録完了（地区/システム的に送る必要あり） 注文完了（ユーザ） 注文完了（地区/システム的に送る必要あり） パスワード再発行（ユーザ） 会員情報変更（ユーザ） | メールテンプレート原稿を支給して頂く ⇒期限は別途指定 | SHIFT |  | ※種類の確認は 完了 |  | メールを送る種類を確定 メールの内容は自由に編集できる
A-33 | 売上集計 | 集計内容 | 標準機能として、2パターンの集計機能の実装が可能。 例）期間毎の売上集計やカテゴリ単位の売上集計など ※CSV出力形式または画面表示を選択可能 出力フォーマットを提示して頂く |  | SHIFT |  | 保留 |  | アウトプットイメージを確認する。CSVと画面表示の両方を希望する場合、CSVエクスポートは追加料金になる。 ・どういうデータが見たいか決めてもらう ・CSVのエクセルで （地区の人にも使わせる、使わせない） ⇒地区：学校ごとに集計 検討
A-34 | カスタマイズ要件 | 拠点/郵便番号関連マスタ作成 | （※郵便番号に対する拠点情報のデータを頂く必要あり） | 期限は別途指定 | SHIFT |  | ステイ
A-35 |  | 発送データ作成 | カテゴリと配送優先度の高いカテゴリの確認 |  | SHIFT |  | 保留 |  | SIC
A-36 |  | 商品・学校関連付け | （※初期データ分は商品に対して紐づく学校の情報に関するデータを頂く必要あり） | 期限は別途指定 | SHIFT |  | ステイ
A-37 |  | 学年更新バッチ | 生年月日で自動計算するか？学年データからバッチ処理するか？ | ※生年月日の場合は会員管理の項目に生年月日が増える | SHIFT |  | 保留
A-38 | 基幹システム | 連携方式 （注文データ取込から配送完了までの流れ） | （※SIC様との確認） ・注文データフォーマットの確認 ・発送完了フォーマットの確認 |  | SHIFT |  | 保留 |  | SIC
A-39 | 静的ページ | プライバシーポリシー | 原稿支給 | ※この他、静的ページとして必要なページはリストアップし、原稿を支給して頂く | SHIFT |  | 保留 |  | サイト構成参照
A-40 |  | 特定商取引 | 原稿支給 |  | SHIFT |  |  |  | 重要、送料、返品キャンセル、決済決まっていること等を記載する。
A-41 |  | 会員規約 | 原稿支給 |  | SHIFT
A-42 |  | 運営者情報 | 原稿支給 |  | SHIFT |  |  |  | あった方がいい。どの会社がECサイトを運用しているのか？
A-43 |  | 当サイトについて | 原稿支給 |  | SHIFT |  |  |  | 静的なページとして必要なものはリストあっぷして提供してもらう。
A-44 | その他 | アクセス解析 | GAタグを挿入する（GAのアカウント情報を提供して頂く） | 期限は別途指定 | SHIFT |  | ステイ
A-45 |  | 保守サポート | サポートプログラム、アプリケーション保守など必要に応じて。 瑕疵担保期間：1年間（障害無償対応） SITEMANAGE使い方サポート（1年間はライセンスに含まれる） サーバ障害等で何か問題発生時はスポット対応も可能。 ただし、毎回見積→決済の流れになるため時間がかかるケースがある |  | SHIFT |  | 保留 |  | バグは1年無償で対応する。 保守対応をすれば、担当者を事前にアサインしておくため迅速に対応ができるのがメリット。優先的に対応するようにしている。 はじめスポット対応/ご検討
A-46 |  | 契約書に関して |  | ※契約者情報を以下に修正する 静岡県静岡市駿河区登呂六丁目14番27号 有限会社 静岡県教育用品 代表取締役 安間啓純 | SHIFT |  | 確認依頼 |  | バグは1年無償で対応する。 保守対応をすれば、担当者を事前にアサインしておくため迅速に対応ができるのがメリット。優先的に対応するようにしている。 はじめスポット対応/ご検討

## サイトイメージ (hidden)
本部 | 地区 | 地域区分 | 学校
静岡生活協同組合連合会 | 賀茂 | A区 | A小学校
|  | B区 | B小学校
C小学校
| 田方 |  | A中学校
・・・
東豆
三島
駿沼
富士
静岡 （清水）
志太
榛原
小笠
磐周
浜松

## 各種確認事項メモ (hidden)
【静岡生協様】確認事項メモ
日付 | 項目 | メモ
2019-07-11 | 契約書の雛形に確認状況
| リンクサーバ契約 | 中川さんのメールアドレス教えていい？⇒OK
| 商品登録の開始時期に関して | 結合テストの途中からでも行っていただくことは可能。
9月末には商品登録項目は確定している。
CSV形式 インポートのスクリプトを用意。リリース前に最新を入れる。
フォーマットを9月末に渡す。商品CSV一括投入用の。
| 契約書について | 有限会社静岡県教育用品子会社ーここに地区が合流。サービス利用
ここで契約をして。
| フィットアンドギャップ | インポートタイミングで売り上げ確定したい場合、API連携する？追加になるかも
ストックプラグイン、在庫管理の工数
| 社内キックオフ | キックオフ後のMTGでコンパネの仕様の説明をして、管理画面の仕様書作成に入ってもらう。

## 確認要件 (hidden)
会員登録情報
商品情報
注文情報管理
配送準備の流れ
注文データの取り込み（SICとの連携）